## MatrizRiesgos
|  | GESTION TECNOLOGICA | [5 empty] | Código: A-GT-FR-064
|  | MATRIZ DE RIESGOS PARA PROYECTOS DE TI | [5 empty] | Versión: 3
Fechas Aprobación: 03/12/2025
N° | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Calificación | Nivel de Riesgo | Como itigar el Riesgo | Responsable | Acciones realizadas para mitigar el riesgo | Fecha de la Acción | Ruta Evidencias
1 | Insuficiencia presupuestal para mantenimiento y actualización tecnológica | 3 | 4 | 7 | Alto | Expedir los CDPS y Rps para la contratación del servicio de soporte, mantenimiento y actualización | Secretaría de Salud | Realizar la etapa precontractual de los servicios de soporte, mantenimiento ya ctualización de los HIS | 2024-08-01 | CNT PACIENTES SS-CD-PS-660-2025 : https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8204527&isFromPublicArea=True&isModal=False CITISALUS SAS SS-CD-PS-688-2025: https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.REQ.8334025&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d688-2025%26createDateFrom%3d12%2f12%2f2024+17%3a13%3a56%26createDateTo%3d12%2f06%2f2025+17%3a13%3a56%26filteringState%3d0%26sortingState%3dLastModifiedDESC%26showAdvancedSearch%3dFalse%26showAdvancedSearchFields%3dFalse%26folderCode%3dALL%26selectedDossier%3dC SYAC SS-CD-PS-692-2025: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16-Servicios_profesionales_gestion&PPI=CO1.PPI.39779080&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTypeName=NextWay.Entities.Marketplace.Tendering.ProcurementContract&ProfileVersion=8&DocUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7926445&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fBuyerDossierWorkspace%2fIndex%3fallWords2Search%3d692-2025%26createDateFrom%3d12%2f12%2f2024+23%3
2 | Obsolescencia de equipos, software y sistemas instalados (SIUS, redes, servidores) | 4 | 5 | 9 | Extremo | Implementar plan de renovación tecnológica : contratos de soporte técnico, uso de sistema interoperable y escalable | Secretaria de Salud | Contratos de soporte, mantenimiento y acrtualización de SIUS | 2025-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41007016&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092073&isFromPublicArea=True&isModal=False
3 | Falta de personal capacitado para operar y mantener los sistemas TIC | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratación talento humano | Secretaria de Salud | Contratación de talento humano | 2025-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7489897&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7525470&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7615241&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7588773&isFromPublicArea=True&isModal=False
4 | Desactualización frenrte a las nuevas leyes de interoperabilidad y protección de datos | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratos de soporte, mantenimiento y actualización de sistemas | Secretaría de salud | Contrato de soporte, mantenimiento y actualización del SIUS | 2025-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41007016&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092073&isFromPublicArea=True&isModal=False
5 | Fugas, pérdida o uso indebido de datos clínicos | 3 | 3 | 6 | Alto | Aplicar autenticación, copias de respadlo, auditorias de seguridad | Secretaria de Salud | Politica de seguridad SIUS | 2025-01-01 | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41007016&isFromPublicArea=True&isModal=False https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9092073&isFromPublicArea=True&isModal=False
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0

## Conceptos
CONCEPTOS DE RIESGO SEGÚN PMI (Project Management Institute)
Riesgo | Es un evento o condición incierta que, si ocurre, puede tener un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto (alcance, tiempo, costo o calidad).
Probabilidad: | Mide la posibilidad de que un riesgo ocurra.
Impacto: | Evalúa el efecto que tendría ese riesgo sobre los objetivos del proyecto (alcance, costo, tiempo, calidad).
Matriz de probabilidad e impacto: | Herramienta que cruza ambos factores para priorizar riesgos y decidir acciones de mitigación.
Valoración de la Probabilidad
Puntaje | Descripción
1 | Raro (puede ocurrir excepcionalmente)
2 | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)
3 | <
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)
Valoración del Impacto
Puntaje | Descripción
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico

## Valoracion
Impacto
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Muy Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Baja | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Media | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Alta | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Muy Alta | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Valoración del Riesgo | Categoría
| 2, 3 y 4 | Riesgo Bajo
| 5 | Riesgo Medio
| 6 y 7 | Riesgo Alto
| 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo

## Ejemplo
N° | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Calificación | Nivel de Riesgo | Como mitigar el Riesgo | Responsable | Acciones realizadas para mitigar el riesgo | Fecha de la Acción | Ruta Evidencias
1 | Falla en la migración de los datos | 1 | 3 | 4 | Bajo | Elaborar y aprobar Plan de Migración | Carlos | Plan de Migración Aprobado | 25/04/20225 | \\servidor55\evidencias
2 | Fallas de hardware crítico | 1 | 4 | 5 | Medio | Realizar pruebas de carga semestrales | Juan | Se realizó prueba de carga | 2025-06-30 | \\servidor55\evidencias
3 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | 4 | 4 | 8 | Extremo | Talleres de Gestión del Cambio
4 | Resistencia la cambio por parte de los usuarios | 1 | 3 | 4 | Bajo | Plan de Capacitación de la nueva herramienta tecnológica
5 | Resistencia al cambio por parte de los usuarios | 1 | 3 | 4 | Bajo | Realizar las capacitaciones
6 | Rotación de personal clave por ser contratistas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Documentación exhaustiva