## Hoja1
| SEGUIMIENTO PROYECTOS PETI 2024 - 2028 | FECHA DE CORTE
2026-06-04
Proy | Proyecto Nombre | Meta | Programado | Avance | Diferencia | Estado | Total entregables | Entregables programados al corte | Entregados al corte | Eficacia | Eficiencia | Dependencia | Responsable
P01 | Fortalecimiento del Talento TI en el departamento de Cundinamarca. | Capacitar 30.000 personas en Inteligencia Artificial - IA, Block-chain y habilidades digitales, así como el uso de nuevas tecnologías. | 64% | 64% | 0% | EN TIEMPO | 20 | 11 | 11 | 100% | 9.091% | Secretaría de Transformación Digital | Elsy Elena Martinez
P02 | Actualización del sistema de información normativa del departamento de Cundinamarca. | Actualizar el sistema de información normativa del Departamento | 62.5% | 50% | 12.5% | ATRASO | 8 | 5 | 4 | 80% | 0% | SECRETARÍA JURÍDICA | Cristian Ochoa
P03 | Fortalecimiento del proceso de gestión documental del sector central del departamento de Cundinamarca. | Migrar hacia 1 sistema de gestión documental integral en el marco de las nuevas tecnologías, con el fin de garantizar la gestión eficaz de documentos electrónicos y promoviendo la transición hacia un entorno de cero papel. | 66% | 66% | 0% | EN TIEMPO | 7 | 5 | 5 | 100% | 100% | Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano. | Fernando Rivera
P04 | Modernización de los canales de atención y migración integral a la nube de los sistemas de información del departamento de Cundinamarca. | Actualizar la ventanilla única virtual departamental por medio de la digitalización de trámites y la omnicanalidad de atención al ciudadano de la administración departamental. | 60.09% | 60.09% | 0% | EN TIEMPO | 8 | 6 | 6 | 100% | 100% | Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano. | Fernando Rivera
P05 | Fortalecimiento de herramientas y servicios tecnológicos como insumo para monitoreo, seguimiento, toma de decisiones y evaluación en la comunicación pública en el departamento de Cundinamarca. | Implementar 1 sistema de información para la comunicación institucional y pública que dé garantía al acceso y transparencia en la información y la comunicación. | 100% | 100% | 0% | EN TIEMPO | 4 | 4 | 4 | 100% | 50% | Oficina de Prensa y Comunicaciones | Fabio Andres Santos
P06 | Fortalecimiento institucional para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo en el departamento de Cundinamarca. | Crear un modelo digital para el servicio integral de la comunidad educativa y la Secretaría de Educación Departamental | 32.07% | 28.26% | 3.805% | ATRASO | 21 | 7 | 5 | 71.43% | 20% | Secretaría de Educación | Catalina Barragan
P07 | Optimización y fortalecimiento de la gestión fiscal, para garantizar la solidez y sostenibilidad del departamento de Cundinamarca. | Fortalecer 6 herramientas tributarias y financieras con actualización tecnológica | 100% | 0% | 100% | ATRASO | 24 | 24 | 0 | 0% | 0% | Secretaría de Hacienda | Yesid Luque
P08 | Optimización y fortalecimiento de la gestión fiscal, para garantizar la solidez y sostenibilidad del departamento de Cundinamarca. | Crear 4 herramientas para la gestión de impuestos y Seguimiento fiscal. | 100% | 0% | 100% | ATRASO | 16 | 16 | 0 | 0% | 0% | Secretaría de Hacienda | Yesid Luque
P09 | Mejoramiento de la información como herramienta en la toma de decisiones de la autoridad sanitaria en Cundinamarca. | Actualizar 3 sistemas de información, plataformas y/o soluciones informáticas para la salud digital en la red pública del Departamento. | 100% | 100% | 0% | EN TIEMPO | 21 | 21 | 21 | 100% | 80.95% | Secretaría de Salud | Jaime Cortes
P10 | Desarrollo de centros especializados de desarrollo y formación en nuevas tecnologías en Cundinamarca. | Participar en el desarrollo de 3 centros de inteligencia artificial en el departamento de Cundinamarca. | 50% | 50% | 0% | EN TIEMPO | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | Secretaría de Transformación Digital | José Melo
P11 | Modernización de los canales de atención y migración integral a la nube de los sistemas de información del departamento de Cundinamarca | Prestar el servicio de tecnología de migración a la nube, correspondiente al 20% de los sistemas de información. | 68% | 68% | 0% | EN TIEMPO | 3 | 2 | 2 | 100% | 100% | Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano. | Fernando Rivera
P12 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del departamento de Cundinamarca. | Renovar el 15% de los equipos de cómputo de uso institucional. | 0% | 0% | 0% | EN TIEMPO | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% | Secretaría General y de Cercanía al Ciudadano. | Fernando Rivera
P13 | Modernización del modelo de arquitectura empresarial de seguridad con visión de actualización de servicios digitales del departamento de Cundinamarca. | Diseñar e implementar la Arquitectura TI con los componentes requeridos de transformación y seguridad, en el marco de la Política de Gobierno Digital. | 80% | 100% | -20% | EN TIEMPO | 3 | 2 | 2 | 100% | 0% | Secretaría de Transformación Digital | Lesly Vanegas - UNAL
P14 | Actualización y mejoramiento de espacios tecnológicos de aprendizaje e innovación en el departamento de Cundinamarca. | Actualizar el 100% de los centros interactivos del departamento (CTEI) | 25% | 25% | 0% | EN TIEMPO | 16 | 4 | 4 | 100% | 75% | Secretaría de Transformación Digital | Natalia Jaramillo
P15 | Transformación tecnológica para la eficiencia de servicios digitales en Cundinamarca. | Desarrollar 20 nuevas soluciones tecnológicas para el sector central y descentralizado del Departamento. | 35% | 25% | 10% | ATRASO | 20 | 7 | 5 | 71.43% | 0% | Secretaría de Transformación Digital | Andres Roldan
P16 | Modernización del modelo de arquitectura empresarial de seguridad con visión de actualización de servicios digitales del departamento de Cundinamarca. | Actualizar 6 servicios digitales con nuevas tecnologías para hacer frente a los desafíos de la industria 4.0. | 56% | 56% | 0% | EN TIEMPO | 8 | 4 | 4 | 100% | 0% | Secretaria de Transformación Digital | Andres Roldan
|  | Promedios | 62.42% | 49.52% | 12.89% |  | 183 | 119 | 74 | 76.43% | 33.44%