## DATOS
CODIGO PROYECTO | P02
NOMBRE DEL PROYECTO | Actualización del sistema de información normativa del departamento de Cundinamarca.
META | Actualizar el sistema de información normativa del Departamento
PATROCINADOR DEL PROYECTO | GERMÁN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ
PATROCINADOR DEL PROYECTO EMAIL | germanenrique.gomez@cundinamarca.gov.co
DEPENDENCIA | SECRETARÍA JURÍDICA
DIRECTOR DE PROYECTO | GERMÁN ENRIQUE GÓMEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE PROYECTO EMAIL | germanenrique.gomez@cundinamarca.gov.co
OBJETIVO GENERAL | Implementar y poner en funcionamiento el portal jurídico CUNDILEX, como plataforma oficial del Departamento de Cundinamarca para la difusión y consulta de la normatividad departamental y sus análisis jurídicos, con el fin de garantizar a ciudadanos y funcionarios un acceso rápido, confiable y transparente a la información legal vigente del departamento.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | Centralizar en una plataforma digital todas las normas departamentales (ordenanzas, decretos, resoluciones, entre otros) clasificadas por año y tipo, facilitando su búsqueda y consulta. Proveer una herramienta en línea de fácil uso para ciudadanos y funcionarios, que permita consultas por palabras clave, filtros por tipo de norma y año de expedición, entre otras funcionalidades de búsqueda avanzada. Publicar análisis, interpretaciones y conceptos jurídicos elaborados por la Secretaría Jurídica, que sirvan de guía y referencia para la correcta aplicación de las normas por parte de entidades públicas y ciudadanía en general. Promover la transparencia y el acceso a la información jurídica, cumpliendo con las disposiciones legales de publicidad de la información y fortaleciendo la cultura de la legalidad en Cundinamarca. Garantizar la actualización permanente del portal, de modo que incorpore oportunamente las nuevas normas que se expidan y refleje los cambios o derogatorias del marco jurídico departamental.
FECHA INICIO DE PROYECTO | 2025
FECHA FIN DE PROYECTO | 2026
PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO | 0
ES PROYECTO PETI? | SI
ESTRATEGIA PETI A LA QUE PERTENECE
ES PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL? | NO

## AVANCE
P02 CUNDILEX
FASE | FASE | HITO | HITO | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | Entregable | ENTREGA | Entregable | COMENTARIOS | EJECUTADO | EJECUTADO | EJECUTADO |  | ATRASO |  | PROG HOY | PROG HOY | PROG HOY | EyE | Eficacia | Eficiencia
FASES | POND | HITOS | Ponderado | ENTREGABLES | Ponderado | NOMBRE | FECHA LIM | FECHA ENTREGA | ATRASO | OK | RUTA EVIDENCIAS | EVIDENCIAS | HITO | FASE | PYTO | HOY | PROG | VALIDA | HITO PROG | FASE PROG | PYTO PROG | Incluye? | Calcula | Calcula
FASE 1 | 50% | HITO 1 | 50% | ENTREGABLE 1 | 50% | E01. Documento de Requerimientos y Especificaciones aprobado | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 1 | 1 | ENTREGABLE 01 |  | 100% | 100% | 62.5% | 2026-09-15 | -335 | 1 | 100% | 100% | 87.5% | Si | Si | Si
|  | HITO 1 | 50% | ENTREGABLE 2 | 50% | E02. Diseño de Arquitectura del Portal (documento y prototipo) | 2025-05-01 | 2025-04-20 | 11 | 1 | ENTREGABLE02 |  |  |  |  | 2026-09-15 | -502 | 1 |  |  |  | Si | Si | Si
|  | HITO 2 | 50% | ENTREGABLE 3 | 50% | E03. Plataforma CUNDILEX desarrollada (versión beta con datos de prueba) | 2025-05-01 | 2025-04-20 | 11 | 1 | ENTREGABLE03 |  | 100% |  |  | 2026-09-15 | -502 | 1 | 100% |  |  | Si | Si | Si
|  | HITO 2 | 50% | ENTREGABLE 4 | 50% | E04. Informe de Pruebas y ajustes realizados (documento de resultados de QA) | 2026-02-01 | 2025-01-27 | 370 | 1 | ENTREGABLE04 |  |  |  |  | 2026-09-15 | -226 | 1 |  |  |  | Si | Si | Si
FASE 2 | 50% | HITO 3 | 50% | ENTREGABLE 5 | 50% | E05. Portal CUNDILEX en producción (versión final operativa) | 2026-05-20 | 2026-07-06 | -47 | 1 | ENTREGABLE05 |  | 50% | 25% |  | 2026-09-15 | -118 | 1 | 100% | 75% |  | Si | Si
| 50% | HITO 3 | 50% | ENTREGABLE 6 | 50% | E06. Plan de Difusión y Capacitación ejecutado (registro de capacitaciones y comunicados) | 2026-07-01 |  | 46204 | 0 | ENTREGABLE06 |  |  |  |  | 2026-09-15 | -76 | 1 |  |  |  | Si |  | Si
| 50% | HITO 4 | 50% | ENTREGABLE 7 | 50% | E07. Acta de Cierre de Proyecto firmada | 2026-08-03 |  | 46237 | 0 | ENTREGABLE07 |  | 0% |  |  | 2026-09-15 | -43 | 1 | 50% |  |  | Si |  | Si
| 50% | HITO 4 | 50% | ENTREGABLE 8 | 50% | E08. Informe Final del Proyecto (incluye lecciones aprendidas) | 2026-09-30 |  | 46295 | 0 | ENTREGABLE08 |  |  |  |  | 2026-09-15 | 15 | 0 |  |  |  | No
[23 empty] | 71.43% | 80%
INDICADORES AL CORTE
[22 empty] | Fecha de corte | 2026-09-15 | Base del cálculo
[22 empty] | Programados al corte | 7 | Entregables con fecha límite menor o igual a la fecha de corte
[22 empty] | Entregados al corte | 5 | Programados al corte con OK = 1
[22 empty] | Entregados a tiempo | 4 | Entregados al corte con fecha de entrega menor o igual a la fecha límite
[22 empty] | Eficacia | 71.43% | Entregados al corte / Programados al corte
[22 empty] | Eficiencia | 57.14% | Entregados a tiempo / Entregados al corte
[22 empty] | total entregables | 8

## INFORME 1
AVANCES DEL PROYECTO P02
| PROG | EJEC | DIFERENCIA | ESTADO
PROYECTO | 87.5% | 62.5% | 25% | ATRASO
FASE 1 | 100% | 100% | 0% | EN TIEMPO
FASE 2 | 75% | 25% | 50% | ATRASO
HITO 1 | 100% | 100% | 0% | EN TIEMPO
HITO 2 | 100% | 100% | 0% | EN TIEMPO
HITO 3 | 100% | 50% | 50% | ATRASO
HITO 4 | 50% | 0% | 50% | ATRASO